# AI Portal 项目骨架阶段四人同步开发分工与整合计划

基础平台阶段，不包含 RAG 与 Agent 业务设计

| 版本 | V1.0 | 编制日期 | 2026 年 9 月 21 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用团队 | 四人研发团队 | 协作方式 | 两个月同步推进，之后共同设计 Agent |

# 1 文档目的与阶段边界

本计划用于指导四人团队在 AI Portal 项目骨架阶段同步开发。前两个月由两组并行推进后端基础、前端页面、权限、部署和测试，避免等待式开发；两个月结束后先完成基础平台验收，再由四人共同进入具体 Agent 的需求和技术设计阶段。

前两个月建设范围包括项目目录、前后端运行链路、用户与角色、部门和 Agent 授权基础、文件与任务接口占位、日志、Docker 部署和测试。RAG 文档解析、向量检索、Supervisor、Prompt、Tool 和具体 Agent 业务逻辑在前两个月暂不纳入开发范围。

# 2 协作原则

两组同步开发：每周按照同一目标拆分任务，前后端使用约定好的 DTO 和接口并行实现。

一人主做、一人复核：每项代码必须由本组另一名成员评审；公共接口由另一组至少一人参与评审。

先定契约再写实现：接口、字段、状态和错误码写入 packages/contracts，变更必须同步更新文档。

后端决定权限：前端只展示后端返回的结果，不能在前端自行判断员工是否有 Agent 权限。

共同承担上线：两组都参与联调、权限测试、Docker 验证、部署和故障排查，不形成单点依赖。

# 3 小组一 刘志博与李明山

小组一负责后端基础、数据结构、权限服务和运行环境，为小组二提供稳定的接口、测试账号和联调环境。当前只建设基础接口和权限框架，不实现 RAG 或 Agent 业务流程。

| 工作方向 | 主要交付物 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| 后端基础 | FastAPI 分层、统一配置、异常处理、REST/OpenAPI 接口、请求 trace_id | 后端可启动，/health、/me 等接口可调用，错误格式统一 |
| 数据库基础 | SQLAlchemy/Alembic 结构；users、departments、groups、agent_grants、audit_logs 等表设计 | 迁移可重复执行，初始化数据不重复，字段和索引通过评审 |
| 认证与权限 | employee/platform_admin 两种角色；用户停用；Agent 有效授权查询和执行校验 | 停用用户无法访问，未授权 Agent 列表和执行请求均被拒绝 |
| 文件与任务接口 | 文件上传占位、任务状态模型、结果查询和 SSE 接口约定 | 接口能被前端联调，状态流转和错误码明确 |
| 部署与日志 | Docker Compose、Nginx、后端 JSONL 日志、日志目录挂载、环境变量模板 | 本地和服务器可重复启动，能用 trace_id 定位请求 |
| 后端测试 | 健康检查、权限、停用账号、越权访问和接口参数测试 | 合并前后端基础测试通过，失败原因可从日志定位 |

## 3.1 小组内协作重点

李明山优先推进 API、数据模型、用户组织和 PermissionService；刘志博同步推进 Docker、日志、环境配置、测试工具和部署脚本。

数据库迁移、权限规则和公共 DTO 不允许单人直接合并，必须由两人共同评审。

每周向小组二提供可运行的接口版本、演示账号、错误码和变更说明。

# 4 小组二 符润与熊赵妤

小组二负责 Vue 员工端、管理员端、接口封装和前端联调体验。页面先使用当前演示接口和模拟数据开发，后端接口稳定后切换到真实权限结果。

| 工作方向 | 主要交付物 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| 前端基础 | Vue 3、TypeScript、Vite、Router、Pinia、Element Plus、统一布局 | 前端可启动，路由和状态结构清晰，常用屏幕无明显布局问题 |
| 登录与员工端 | 登录页、当前用户状态、员工工作台、Agent 列表和文件上传交互 | 员工能看到自己的身份和有效 Agent，未授权入口有明确提示 |
| 管理员端 | 用户、部门、账号启停、Agent 授权、授权预览、审计记录页面 | 管理员页面按角色展示，普通员工不能进入管理功能 |
| 接口封装 | Axios 客户端、统一错误提示、Loading/Empty/Error 状态、trace_id 展示和问题反馈 | 接口异常可提示，前端能记录 request_id 供排查 |
| 任务与文件体验 | 上传状态、任务处理中、成功、失败、取消和历史记录页面骨架 | 刷新页面后能根据任务接口恢复基本状态 |
| 前端测试 | 组件测试、路由权限测试和基础 Playwright 流程 | 登录、员工端、管理员端主路径可重复验证 |

## 4.1 小组内协作重点

符润优先推进员工端、登录状态、API 客户端和 Pinia；熊赵妤同步推进管理员端、权限展示、异常状态和前端测试。

页面不能自行合并授权规则；所有可见 Agent、管理员操作和账号状态以 API 返回为准。

每周向小组一提供页面录屏或可操作环境、接口调用清单和待解决的交互问题。

# 5 同步开发节奏

| 阶段 | 小组一 后端与环境 | 小组二 前端与联调 | 共同整合点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1-2 周 项目基线 | 目录、配置、日志、健康检查、Compose、接口 DTO | 页面布局、路由、Pinia、API 客户端、登录页骨架 | 确认分支、接口文档、环境变量和演示账号 |
| 第 3-4 周 身份与权限 | 用户/部门/角色/授权模型和后端校验 | 登录状态、角色路由、Agent 列表和权限提示 | 员工与管理员两条路径完成首次联调 |
| 第 5-6 周 文件与任务 | 文件、任务、事件、结果接口和审计记录 | 上传、处理中、成功/失败、历史和错误状态 | 完成一次文件任务端到端演示 |
| 第 7-8 周 测试与交付 | 越权测试、日志排查、备份、Docker 和服务器部署 | 响应式优化、异常场景、Playwright 流程 | 完成基础平台验收、部署演练和问题清单闭环 |
| 两个月后 Agent 设计 | 参与 AgentExecutionService、权限上下文和运行接口设计 | 参与 Agent 工作区、输入输出和状态交互设计 | 四人共同确定 Agent 范围、技术方案和后续排期 |

同步规则：前两个月每周至少一次接口联调、一次越权测试和一次部署验证。联调问题在当天登记到项目看板，涉及公共 DTO、权限规则或数据库迁移的变更必须由两组共同确认。两个月结束时冻结基础接口，经过验收后再启动 Agent 设计。

# 6 基础接口与代码整合规则

前端只调用 Portal API，不直接访问 PostgreSQL、Redis、MinIO、Milvus 或模型服务。

后端路由只负责参数校验和响应编排，业务逻辑进入 Service，数据库访问进入 Repository。

Agent 列表、任务创建、文件下载和管理员操作都必须在后端重新校验用户身份与权限。

分支建议使用 codex/feature-xxx 或 feature/xxx；每个 PR 至少由本组一人和另一组一人评审。

合并前必须通过 Python 编译、后端测试、前端构建、权限测试和 Compose 配置检查。

| 公共文件或模块 | 维护方式 |
| --- | --- |
| packages/contracts/api-v1.md | 接口路径、请求响应、错误码和状态变更由两组共同维护 |
| backend/app/core、permission、数据库迁移 | 小组一主维护，小组二参与评审 |
| frontend/src/api、router、stores | 小组二主维护，小组一参与接口和权限评审 |
| infra、Docker、日志和部署文档 | 小组一主维护，小组二参与启动验证 |
| tests/与端到端流程 | 两组共同维护，测试失败必须由对应功能小组修复 |

# 7 两个月后 Agent 模块设计与整合准备

前两个月不直接开发具体 Agent。基础平台通过验收后，四人共同进入 Agent 设计阶段，先确定业务场景、输入输出、权限范围、模型调用方式、工作流边界和验收样例，再进入实现排期。

设计阶段首先确定首个 Agent 的业务目标、用户、文件类型、输出格式和成功标准。

Agent 模块必须通过统一执行服务启动，不能从前端或单个路由直接调用模型。

Agent 的输入、输出、文件和错误状态沿用前两个月冻结的 DTO、权限、日志和任务链路。

后续接入 LangGraph、RAG 或 Supervisor 时，继续复用当前权限、日志、任务和审计基础。

每增加一个 Agent，必须同时提交接口说明、权限范围、测试样例、日志字段和回滚方案。

# 8 基础阶段完成标准

员工和管理员可以登录并进入各自页面；停用账号无法继续访问。

管理员可以维护用户状态、部门和 Agent 授权；普通员工只能看到后端授权结果。

前端可以完成文件上传、任务提交、状态展示和结果查看的基础流程。

后端请求、权限拒绝和任务异常都有 trace_id，可以在日志文件中定位。

项目可以通过 Docker Compose 启动，四人电脑和测试服务器使用同一套环境配置方式。

代码、接口、数据库迁移和部署文档均已提交 Git，并通过两组交叉评审。

前两个月基础平台验收通过后，四人共同输出 Agent 设计方案和下一阶段排期。